## Hoja1
MATRIZ DE RIESGOS
Riesgo | Probabilidad | Impacto | Prioridad | Estrategia de mitigación
Fallo al registrar o autenticar usuarios en la app | Alta | Alta | 5 | Implementar validaciones de entrada, pruebas de carga y mensajes de error claros.
El cuestionario inicial no recoge información suficiente para personalizar planes | Media | Alta | 4 | Validar y ajustar preguntas del cuestionario con pruebas piloto antes de usarlo en el diseño final.
Rutinas cortas y pausas activas no motivan al usuario | Media | Alta | 4 | Aplicar pruebas de usabilidad y ajustar las rutinas con base en retroalimentación de usuarios.
Rechazo de las recetas propuestas por no adaptarse al contexto local | Alta | Media | 4 | Diseñar recetas variadas con insumos locales, recopilar retroalimentación y ajustar.
Recordatorios inteligentes percibidos como intrusivos o molestos | Media | Media | 3 | Permitir configurar la frecuencia y tipo de notificaciones en el prototipo.
Baja participación en la comunidad y retos | Alta | Media | 4 | Incorporar elementos de gamificación y recompensas virtuales para incentivar la participación.
Prototipo beta navegable presenta errores en la interacción de pantallas | Media | Alta | 4 | Realizar pruebas de navegabilidad con un grupo reducido de usuarios y corregir iterativamente.